## Лист1
ОСНОВНЫЕ ШАГИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЯ | Дедлайн |  | Выполнено
| ОФЛАЙН | ОНЛАЙН
Определить формат мероприятия | за 1,5 - 2 месяца | за 1 - 1,5 месяца |  | FALSE
Запланировать бюджет в зависимости от формата мероприятия и ожидаемого количества участников | за 1,5 - 2 месяца | за 1 - 1,5 месяца |  | FALSE
Определить дату мероприятия | за 1,5 - 2 месяца | за 1 - 1,5 месяца |  | FALSE
Выделить сотрудников для подготовки и распределить задачи между ответственными | за 1,5 - 2 месяца | за 1 - 1,5 месяца |  | FALSE
Подготовить программу по отдельному чек-листу | за 1,5 - 2 месяца | за 1 - 1,5 месяца |  | FALSE
ОФЛАЙН Выбрать площадку для проведения мероприятия | за 1 месяц | – |  | FALSE
ОФЛАЙН Посетить площадку, проверить наличие и работоспособность оборудования | за 1 месяц | – |  | FALSE
ОНЛАЙН Выбрать и протестировать вебинарную платформу | – | за 1 месяц |  | FALSE
ОФЛАЙН Забронировать и оплатить площадку | за 1 месяц | – |  | FALSE
Подготовить лендинг мероприятия, проверить на соответствие требованиям Инструкции вендора по отдельному чек-листу | за 3-4 недели | за 3 недели |  | FALSE
Подготовить медиаплан по отдельному чек-листу | за 3-4 недели | за 3 недели |  | FALSE
Подготовить материалы для анонсирования | за 3-4 недели | за 3 недели |  | FALSE
Запустить анонсирование | за 3-4 недели | за 3 недели |  | FALSE
Контролировать темп регистраций | ежедневно | ежедневно |  | FALSE
Отправить еженедельные рассылки-напоминания | еженедельно | еженедельно |  | FALSE
Обзвонить зарегистрировавшихся | за 2-3 дня | за 1-2 дня |  | FALSE
Решить все организационные вопросы перед мероприятием по отдельному чек-листу | за 2-3 дня | за 1-2 дня |  | FALSE
Отправить email-напоминания зарегистрированным перед мероприятием | за 2 дня | за 1 день |  | FALSE
Отправить sms-напоминания зарегистрированным перед мероприятием | за 1 день | за 1 день |  | FALSE
Провести мероприятие | в день ивента | в день ивента |  | FALSE
Отправить пост-рассылку по зарегистрированным | в течение 1-2 дня после ивента | в течение 1-2 дня после ивента |  | FALSE
Подготовить статистику, фото/скриншоты и документы для отчета вендору | в течение 3 раб. дней после ивента | в течение 3 раб. дней после ивента |  | FALSE
Заполнить специальную форму отчетности | в течение 3 раб. дней после ивента | в течение 3 раб. дней после ивента |  | FALSE
Обработать полученные лиды | в течение 2-х недель после ивента | в течение 2-х недель после ивента |  | FALSE