## ОФЛАЙН
ВАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДО ОФЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Распределить зоны ответственности | FALSE
Выделить сотрудника на каждую зону и провести инструктаж по обязанностям | FALSE
Назначить ответственного за фотосъемку для отчета вендору | FALSE
Подготовить сценарий мероприятия за 5-7 дней до него | FALSE
Ознакомить со сценарием всех лиц, задействованных в подготовке | FALSE
Подготовить реквизит для оформления холла и зоны регистрации | FALSE
Распечатать таблички для контроля тайминга выступления спикеров «10 минут», «5 минут», «1 минута» | FALSE
За 3 дня до мероприятия напомнить спикерам о дате и времени их выступления | FALSE
Проконтролировать готовность пресс-волла, баннеров по нашим макетам, ролл-апов (если планируются) | FALSE
За 1-2 дня до мероприятия провести репетицию по сценарию на площадке | FALSE
За 1-2 дня до мероприятия проверить наличие и работоспособность оборудования | FALSE
Минимум за 1 день до мероприятия сформировать «пакеты слушателя» | FALSE
Минимум за 2 часа до мероприятия прибыть на площадку всем задействованным лицам | FALSE
На месте провести инструктаж всем занятым в подготовке и проведении мероприятия | FALSE
Удостовериться, что ответственный за съемку сотрудник сделает нужные фото для отчета вендору: заполненного зала, кофе-брейка, баннеров по нашим макетам (если печатались) | FALSE
Минимум за час до начала мероприятия проверить оборудование и презентации спикеров вместе с техническим специалистом | FALSE
Минимум за 30 минут до начала регистрации завершить все подготовительные и оформительские работы в зале и холле | FALSE

## ОНЛАЙН
ВАЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ ДО ОНЛАЙН-МЕРОПРИЯТИЯ
Минимум за 1-1,5 недели до мероприятия протестировать вебинарную платформу | FALSE
Распределить зоны ответственности | FALSE
Выделить сотрудника на каждую зону и провести инструктаж по обязанностям | FALSE
Определить сотрудника, который будет снимать скриншот статистики после мероприятия | FALSE
Подготовить сценарий мероприятия за 5-7 до него | FALSE
Ознакомить со сценарием всех лиц, задействованных в подготовке | FALSE
Протестировать подключение с удаленными спикерами | FALSE
Подготовить фон для выступления и отдать всем спикерам (по желанию) | FALSE
Создать мероприятие на вебинарной платформе, оформить страницу входа, загрузить презентации выступлений | FALSE
Подготовить рассылки слушателям со ссылкой на подключение | FALSE
Подготовить резервный интернет-канал для подключения | FALSE
Подготовить запасную вебинарную платформу на случай технических неполадок | FALSE
Подготовить срочную рассылку на случай технических неполадок | FALSE
Минимум за 3 дня до мероприятия напомнить спикерам о дате и времени их выступления | FALSE
За 1-2 дня провести техническую репетицию мероприятия | FALSE
Минимум за 2 часа проверить готовность команды, оборудования, вебинарной комнаты | FALSE
Проконтролировать своевременный выход рассылок слушателям со ссылкой на подключение | FALSE
Проконтролировать, чтобы ответственный сотрудник сделал скриншот статистики по участникам | FALSE